## Project Overview
q
Project Overview
| PROJECT TITLE |  | Stock Chatbot |  |  |  | COMPANY NAME |  | Pinetree
| PROJECT MANAGER | [5 empty] | START DATE
| TECHNICAL LEAD | [5 empty] | END DATE
| PROJECT DETAIL | [7 empty] | NOTE
Phase 1: Core Features (Thời gian dự kiến: 1 tháng) Team member: 1 AI Engineer, 1 Data Enigneer, 1 Software Engineer Tập trung vào việc cung cấp các chức năng cốt lõi cho trải nghiệm người dùng ban đầu. Ưu tiên các tính năng dễ thực hiện và mang lại giá trị cao nhất cho người dùng trong giai đoạn đầu. Smart Data Query Assistant: Truy xuất dữ liệu cơ bản về cổ phiếu (giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất, khối lượng giao dịch) và hiển thị biểu đồ giá thời gian thực. Interactive Data Analysis: Cho phép người dùng tương tác với kết quả, đặt câu hỏi tiếp theo liên quan đến dữ liệu đã được hiển thị (ví dụ: sau khi xem thông tin cổ đông, có thể hỏi về tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông). Technical Analysis Support: Cung cấp thông tin về các chỉ báo kỹ thuật có sẵn trên nền tảng và cách sử dụng chúng. Hiển thị các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ. Integration with Pinetree's Data Ecosystem: Tích hợp với nguồn dữ liệu tin tức và báo cáo tài chính, giá cổ phiếu, các chỉ số về cổ phiếu, tóm tắt các thông tin quan trọng từ báo cáo tài chính. Stock Filtering: Lọc cổ phiếu theo các tiêu chí đơn giản như giá, khối lượng giao dịch. API & Chatbot Integration: Xây dựng API và tích hợp với nền tảng chatbot (LLM agent). Đảm bảo chatbot có thể hiểu và trả lời các câu hỏi liên quan đến các tính năng trên. Giám sát và logging: Thiết lập hệ thống giám sát và logging. Triển khai: Triển khai lên môi trường production. Phase 2: AI-Powered Features (Thời gian dự kiến: 3 tháng) Team member: 2 AI Engineer, 1 Data Enigneer Phát triển các tính năng nâng cao dựa trên nền tảng của Phase 1, tập trung vào phân tích AI và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. AI-Powered Chart Analysis (AI Magic Chart): Phân tích biểu đồ tự động bằng AI, xác định tín hiệu mua/bán. Short-Term, Medium-Term, and Long-Term Trend Analysis: Phân tích xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Fundamental Analysis and Financial Insights: Phân tích cơ bản, so sánh giữa các công ty và ngành. Integration with Pinetree's Data Ecosystem (nâng cao): Tóm tắt tin tức bằng AI, trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ. Interactive Data Exploration (nâng cao): Khám phá dữ liệu tương tác, đặt câu hỏi sâu hơn, tạo bảng so sánh. Knowledge Graph Visualization: Trực quan hóa mối quan hệ giữa các thực thể được đề cập trong tin tức. Stock Filtering (nâng cao): Lọc cổ phiếu theo các điều kiện phức tạp, ví dụ: giá vượt đường SMA. Multi-Agent Copilot with Specialized AIs: Sử dụng nhiều AI agent chuyên biệt cho các nhiệm vụ khác nhau. Cá nhân hóa: Cá nhân hóa tin tức và báo cáo dựa trên danh mục đầu tư và sở thích của người dùng.
PROJECT TRECKING OVERVIEW
| DELIVERABLES |  | WORKING HOURS |  | WORKING COST |  |  |  | DELIVERABLE TASK |  | TOTAL TASK
| #N/A |  | 0 |  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | 0
WARNING TODAY
| Be attention that you have tasks |  | START TODAY
| Be attention that you have tasks |  | END TODAY
| NO | TASK NAME | ASSIGNEE | START DATE | END DATE | DESCRIPTION | PRIORITY | STATUS | DELIVERABLE | % DONE
No Tasks...

## Chatbots Architecture (hidden)
Chatbot's Architecture
Mô tả: - Chatbot ứng dụng LLM model của Google để tổng hợp tin tức, phân tích báo cáo tài chính, phân tích kỹ thuật - Chatbot sản sinh SQL dựa trên yêu cầu business của người dùng và SQL được webserver xử lý truy vấn ở BigQuery

## BOM Production
Bill of Material (BOM) Dự án: Pinetree chatbot
STT | Sản phẩm |  | Chi tiết | Cấu hình / tháng | Đơn giá (USD)/tháng | Ghi chú
| Data Preparation | Lưu trữ dữ liệu Raw chatbot | Cloud Storage | Total amount of storage 2 TB | 40.96
|  | Dữ liệu business cung cấp cho chatbot | BigQuery for Storage | 10 TB/tháng | 77.6
|  |  | Big Query Query Analysis | 100 GB/tháng
|  | Dịch vụ giao tiếp không đồng bộ giữa các dịch vụ và ứng dụng, thường được sử dụng trong kiến trúc đa dịch vụ (micro-services) hay hệ thống không máy chủ (serverless). | Pub/Sub | Volume: 10 GiB/ngày Subscriptions: 1 Retained acknowledged subscriptions: 1 Snapshots: 2 | 22.98
|  | Pipeline xử lý dữ liệu dạng streaming | Dataflow | Workers in Streaming Mode vCPUs: 4, RAM: 8 GB Region: Singapore Data processed: 500 GiB | 572.6
|  | Pipeline xử lý dữ liệu dạng batch |  | Workers in Batch Mode vCPUs: 4, RAM: 8 GB Region: Singapore Data processed: 1,024 GiB | 236.36
| Chatbot System | Core Chatbot | GenAI Text Input | 200000 requests/tháng | 1216.67
|  |  | GenAI Text Output | 200000 requests/tháng
|  | Môi trường triển khai chatbot | Cloud Run | CPU amount per instance: 4 Memory amount per instance: 8 GiB CPU allocation: CPU allocated only during request processing | 367
|  | Mạng riêng ảo | Cloud VPN |  | 0
|  | Logging | Cloud Logging |  | 0
|  | Quản lý phân quyền | Cloud IAM |  | 0
|  | Giám sát hệ thống | Cloud Monitoring |  | 0
|  |  | Xem chi tiết tại | Tổng billing theo tháng | 2534.17
|  |  |  | Tổng billing theo năm | 30410.04

## SOW Production (Phase 1)
|  |  | 46.5 | 284 | Lưu ý effort triển khai dự án được ước tính dựa trên kinh nghiệm của Cloud Ace và hoàn toàn có thể thay đổi tuỳ thuộc vào nhân lực tham gia dự án của quý Khách hàng.
Item # | Priority | Category / task | Man days | Man hours | Owner Pinetree | Supporter Pintree | Owner Cloud Ace | Supporter Cloud Ace | Start Date | End Date | Status | Cloud Ace Notes | Pintree Notes | Reference
1 |  | Phân tích chi tiết dự án | 7.5 | 60
1.1 | High | Thống nhất scope, luồng dữ liệu đầu vào, đầu ra của chatbot | 5 | 40 | [7 empty] | + Phân tích chi tiết SOW sau khi nhận data + Đánh giá dữ liệu đầu vào + Thống nhất dữ liệu đầu ra
1.2 | High | Thống nhất kiểm thử testcases | 2.5 | 20 | [7 empty] | + Thống nhất các testcases cho chatbot
2 |  | Preparation Google Cloud project | 1 | 8
2.1 | High | Chuẩn bị môi trường GCP | 1 | 8 | [7 empty] | + Tạo 1 projects mới để PoC nhằm dễ quản lý và đánh giá chi phí + Setup accounts phân quyền sử dụng Chatbot, query data + Setup Vertex AI API + Setup Vertex AI Workbench + Setup environment libraries
3 |  | Development Chatbot | 21 | 80
3.1 |  | Chuẩn bị data input | 2 | 16
3.1.1 | High | Tích hợp nguồn dữ liệu giá chứng khoán thời gian thực. | 2 | 16
3.1.2 | High | Tích hợp với hệ sinh thái dữ liệu của Pinetree: tin tức, báo cáo tài chính. | 2 | 16
3.1.3 | High | Xây dựng pipeline xử lý dữ liệu, bao gồm làm sạch, chuẩn hóa, và lưu trữ dữ liệu. | 5 | 40
3.2 |  | Xây dựng Smart Data Query Assistant và Interactive Data Analysis | 8 | 64
3.2.1 | High | Phát triển chức năng truy xuất dữ liệu cơ bản về cổ phiếu (giá, khối lượng...). | 5 | 40
3.2.2 | High | Hiển thị biểu đồ giá thời gian thực với các tùy chỉnh cơ bản. | 3 | 24
3.3 |  | Xây dựng Technical Analysis Support và Stock Filtering | 11 | 88
3.3.1 | High | Tích hợp các chỉ báo kỹ thuật cơ bản (MA, RSI, Volume). | 3 | 24
3.3.2 | High | Xây dựng chức năng lọc cổ phiếu theo tiêu chí đơn giản (giá, khối lượng). | 3 | 24
3.3.3 | High | Generate follow up questions & Đưa ra insights từ dữ liệu | 2 | 16
3.3.4 | High | Thử nghiệm chatbot trên Jupyter notebook (Vertex AI Workbench) | 3 | 24
4 |  | Tích hợp API & Chatbot, Giám sát, Triển khai | 12 | 96
4.1 | High | Xây dựng API cho các chức năng của chatbot. | 10 | 80
4.2 | High | Tích hợp chatbot với nền tảng LLM agent. | 2 | 16
4.3 | High | Thiết lập hệ thống giám sát và logging. | 1 | 8
4.4 | High | Kiểm thử và tối ưu hóa hiệu năng. | 1 | 8
4.6 | High | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng API và chatbot. | 2 | 16
5 |  | Quản lý dự án | 5 | 40
5.1 | High | Project Management & Review tasks | 5 | 40

## SOW Production (Phase 2)
|  |  | 54 | 352 | Lưu ý effort triển khai dự án được ước tính dựa trên kinh nghiệm của Cloud Ace và hoàn toàn có thể thay đổi tuỳ thuộc vào nhân lực tham gia dự án của quý Khách hàng.
Item # | Priority | Category / task | Man days | Man hours | Owner Pinetree | Supporter Pintree | Owner Cloud Ace | Supporter Cloud Ace | Start Date | End Date | Status | Cloud Ace Notes | Pintree Notes | Reference
1 |  | Phân tích chi tiết dự án | 8 | 64
1.1 | High | Thống nhất scope, luồng dữ liệu đầu vào, đầu ra của chatbot | 5 | 40 | [7 empty] | + Phân tích chi tiết SOW sau khi nhận data + Đánh giá dữ liệu đầu vào + Thống nhất dữ liệu đầu ra
1.2 | High | Thống nhất kiểm thử testcases | 3 | 24 | [7 empty] | + Thống nhất các testcases cho chatbot
2 |  | Development Chatbot | 35 | 200
2.1 |  | Phân tích AI cho Biểu đồ và Xu hướng | 20 | 80
2.1.1 | High | AI-Powered Chart Analysis | 10 | 80 | [7 empty] | Xây dựng mô hình AI để phân tích biểu đồ tự động, nhận diện các mẫu hình và xác định tín hiệu mua/bán. Tích hợp vào giao diện chatbot.
2.1.2 |  | Short-Term, Medium-Term, and Long-Term Trend Analysis | 10 | 80 | [7 empty] | Phân tích xu hướng ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn dựa trên dữ liệu lịch sử và các chỉ báo kỹ thuật. (Dựa trên mẫu phân tích của chuyên gia chứng khoán)
2.2 |  | Phân tích Cơ bản, Khám phá Dữ liệu, và Trực quan hóa | 15 | 120
3.2.1 | High | Fundamental Analysis and Financial Insights | 5 | 40 | [7 empty] | Phát triển agent phân tích cơ bản, so sánh giữa các công ty và ngành. Cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
3.2.2 | High | Interactive Data Exploration | 5 | 40 | [7 empty] | Nâng cấp khả năng khám phá dữ liệu tương tác, cho phép người dùng đặt câu hỏi phức tạp hơn, tạo bảng so sánh tùy chỉnh
3.2.3 | High | Knowledge Graph Visualization | 5 | 40 | [7 empty] | Xây dựng chức năng trực quan hóa mối quan hệ giữa các thực thể được đề cập trong tin tức, giúp người dùng nắm bắt thông tin một cách tổng quan.
2.3 |  | Lọc Cổ phiếu Nâng cao, Multi-Agent, Cá nhân hóa, Kiểm thử & Triển khai | 11 | 88
3.2.1 | High | Stock Filtering | 3 | 24 | [7 empty] | Nâng cấp chức năng lọc cổ phiếu với các điều kiện phức tạp hơn, ví dụ: giá vượt đường SMA, khối lượng giao dịch đột biến.
3.2.2 | High | Multi-Agent Copilot with Specialized AIs | 5 | 40 | [7 empty] | Tích hợp nhiều AI agent chuyên biệt cho các nhiệm vụ khác nhau
3.2.3 | High | Cá nhân hóa tin tức và báo cáo dựa trên danh mục đầu tư và sở thích của người dùng | 3 | 24
3 |  | Testing | 6 | 48
4.1 | High | Kiểm thử các testcases | 4 | 32 | [7 empty] | + Kiểm thử testcases với các desired input/output + Đánh giá performance
4.2 | High | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng API và chatbot. | 2 | 16
5 |  | Quản lý dự án | 5 | 40
5.1 | High | Project Management & Review tasks | 5 | 40 | [7 empty] | + Theo dõi tiến độ và quản lý dự án

## BOM POC (hidden)
Bill of Material (BOM) Dự án: Pinetree chatbot
STT | Sản phẩm |  | Chi tiết | Cấu hình / tháng | Đơn giá/tháng (USD) | Ghi chú
1 | Data Preparation | Dữ liệu business cung cấp cho chatbot | BigQuery for Storage | 100 GB/tháng | 23.32
|  |  | Big Query Query Analysis | 2000 GB/tháng | 56.25
2 | Chatbot System | Core Chatbot | GenAI Text Input | 2500 requests/day | 29.47
|  |  | GenAI Text Output | 2500 requests/day
|  | Môi trường triển khai chatbot | Vertex AI Conversation | 50000 requests/month | 350
|  | Chatbot logging | Cloud Storage | 100GB/ tháng | 19.9
|  |  | Xem chi tiết tại | Tổng billing theo tháng | 478.94

## SOW POC (hidden)
|  |  | 40 | 320 | Lưu ý effort triển khai dự án được ước tính dựa trên kinh nghiệm của Cloud Ace và hoàn toàn có thể thay đổi tuỳ thuộc vào nhân lực tham gia dự án của quý Khách hàng.
Item # | Priority | Category / task | Man days | Man hours | Owner Pinetree | Supporter Pintree | Owner Cloud Ace | Supporter Cloud Ace | Start Date | End Date | Status | Cloud Ace Notes | Pintree Notes | Reference
1 |  | Phân tích chi tiết dự án | 7.5 | 60
1.1 | High | Thống nhất POC scope, input, output của chatbot | 5 | 40 | [6 empty] | Complete | + Phân tích chi tiết SOW sau khi nhận data + Đánh giá dữ liệu đầu vào + Thống nhất dữ liệu đầu ra
1.2 | High | Thống nhất kiểm thử testcases | 2.5 | 20 | [6 empty] | Complete | + Thống nhất các testcases cho chatbot
2 |  | Preparation Google Cloud project | 1 | 8
2.1 | High | Chuẩn bị môi trường GCP | 1 | 8 | [6 empty] | Complete | + Tạo 1 projects mới để PoC nhằm dễ quản lý và đánh giá chi phí + Setup accounts phân quyền sử dụng Chatbot, query data + Setup Vertex AI API + Setup Vertex AI Workbench + Setup environment libraries
3 |  | Development Chatbot | 18 | 144
3.1 |  | Chuẩn bị data input | 3 | 24
3.1.1 | High | Chuẩn bị data general về client | 3 | 24 | [6 empty] | Complete
3.2 |  | Xây dựng core Chatbot | 15 | 120
3.2.1 | High | Triển khai chatbot truy vấn dữ liệu | 5 | 40 | [6 empty] | Complete | + Model dùng để rút trích kết quả từ dữ liệu customer
3.2.2 | High | Triển khai chatbot diễn giải kết quả truy vấn | 3 | 24 | [6 empty] | Complete | + Model dùng để diễn giải kết quả thu được từ model trước đó
3.2.3 | High | Triển khai chatbot điều khiển luồng xử lý (agent) | 4 | 32 | [6 empty] | Complete | + Model dùng để điều hướng các hành động như: vẽ chart, dùng hàm math, thư viện python, bắt các lỗi
3.2.4 | High | Generate follow up questions & Đưa ra insights từ dữ liệu | [8 empty] | Complete
3.2.5 | High | Thử nghiệm chatbot trên Jupyter notebook (Vertex AI Workbench) | 3 | 24 | [6 empty] | Complete | + Triển khai chatbot trên môi trường Jupyter notebook của Vertex AI Workbench
4 |  | Testing | 6.5 | 52
4.1 | High | Kiểm thử các testcases | 4.5 | 36 | [6 empty] | Complete | + Kiểm thử testcases với các desired input/output + Đánh giá performance
4.2 | High | Kiểm thử các testcases (Optional) | 2 | 16 | [6 empty] | Complete | + Kiểm thử testcases với các desired input/output + Đánh giá performance
5 |  | Quản lý dự án | 5 | 40
5.1 | High | Project Management & Review tasks | 5 | 40 | [6 empty] | Complete | + Theo dõi tiến độ và quản lý dự án
6 |  | Improvement (Optional) | 2 | 16
6.1 | High | Enhance chatbot dựa trên các feedback | 2 | 16 | [6 empty] | Complete | + Cung cấp tài liệu cải thiện các tính năng của chatbot của Google Cloud + Suggestion cho input data hoặc cải thiện tính năng của chatbot

## Questionaire (hidden)
* Vui lòng cung cấp câu trả lời chi tiết. Nếu có thể hãy cung cấp cho Cloud Ace dữ liệu mẫu, báo cáo mẫu hoặc các tài liệu liên quan.
No | Question | Note
1. Tổng quan
1.1 | Tổng quan các tính năng mong muốn | - Người dùng có thể hỏi các thông tin căn bản về tài chính. Ví dụ: EPS là gì, EBITDA là gì, etc - Người dùng có thể hỏi các thông tin có trong bctc - Người dùng có thể hỏi các thông tin phân tích kĩ thuật và cơ bản - Người dùng có thể hỏi các thông tin về tin tức thị trường
1.2 | Đối tượng sử dụng (private/public)? (phòng ban/vị trí nhân sự nào của khách hàng dự kiến sẽ được sử dụng chatbot, ...) Mỗi khách hàng sử dụng 1 user hay được phân cấp nhiều user (ví dụ khách hàng X - phòng Y [trưởng phòng - nhân viên] )? | - Sản phẩm cuối cho khách hàng của pinetree (external) - Demo cho internal Pinetree
1.3 | Các ngữ cảnh phổ biến sẽ sử dụng? Hoặc có ngữ cảnh đặc biệt nếu có | Xem 1.1
1.4 | Môi trường mong muốn tích hợp sử dụng chatbot? (app/web đã có sẵn, các tool chat như Slack, Telegram, ...) | Demo chỉ cần trên web thôi. Chưa yêu cầu tích hợp
1.5 | Pinetree đã thử nghiệm triển khai hệ thống chatbot chưa? Nếu có thì gặp khó khăn khi triển khai? | Chưa
1.6 | Số lượng khách hàng dự kiến sử dụng chatbot ? | Hiện tại < 10
1.7 | Nhân sự AI/ML join dự án chatbot? | Có 1 DS
2. Dữ liệu đầu vào cho chatbot
2.1 | Những nguồn dữ liệu dự kiến sử dụng cho chatbot? - Databases - Structure files (e.g., Excel, CSV, JSON) - Unstructure files - External sources Với các nguồn trên, nguồn dữ liệu dự kiến sử dụng chưa được tổng hợp trên Google Cloud? | - Databasse & API
2.2 | Dữ liệu mong muốn sử dụng bổ sung cho chatbot bao gồm những nguồn nào? (file nội bộ, database, các nguồn bên ngoài, ...). Mô tả khái quát các nguồn đó theo các đầu mục sau: - Ngôn ngữ của dữ liệu (tiếng Việt, tiếng Anh) | - Database nội bộ & api bên ngoài.
2.3 | Dữ liệu nhạy cảm có được sử dụng cho chatbot không? | Ko
3. Nội dung phản hồi mong muốn
3.1 | Tập testcase (Input, output) với các ngữ cảnh sẽ sử dụng cho chatbot - Đang test với model ChatGPT hiện tại đang làm tốt - Đang test với model ChatGPT hiện tại đang làm chưa tốt | Chưa test với chatgpt
3.2 | Mô tả các luồng flow tương tác, dẫn dắt khách hàng trong việc giao tiếp hội thoại, cung cấp thông tin trao đổi với khách hàng để hoàn thành các thao tác nghiệp vụ một cách linh hoạt và chính xác. | -' Khách hàng hỏi về thông tin liên quan đến 1 mã hay 1 ngành. Khách hàng yêu cầu thông tin bctc hoặc thông tin phân tích cơ bản - Danh sách các cty có EPS cao hơn FPT, Danh sách cty tiến gần điểm hỗ trợ - "Tôi có nên bán HPG bây giờ ko"?
3.3 | Chatbot sẽ lấy dữ liệu báo cáo tài chính từ nguồn nào? (Ví dụ: Các trang web uy tín về tài chính, API cung cấp dữ liệu tài chính,...) | https://docs.vnstock.site/functions/financial/
3.4 | Chatbot sẽ phân tích những chỉ số tài chính nào? (Ví dụ: EPS, ROE, ROA,...) | MA20,50,200, BBand, Fibonanchi, Support 1,2 Resistance 1,2, EPS
3.5 | Chatbot sẽ trình bày kết quả phân tích như thế nào? (Ví dụ: Bảng biểu, biểu đồ, văn bản giải thích,...) | Bảng biểu và short description + prompt user hỏi thêm thông tin
3.6 | Chatbot sẽ hỗ trợ người dùng tùy chỉnh các thông số kỹ thuật như thế nào? (Ví dụ: Khung thời gian, chỉ báo,...) | Hiện tại chỉ cần T-1, dữ liệu khung ngày. Khi go-live thì dữ liệu realtime, khung minutes
3.7 | Chatbot sẽ hiển thị tin tức theo cách nào? (Ví dụ: Liệt kê tiêu đề, tóm tắt ngắn gọn, hiển thị toàn bộ nội dung,...) | Ngắn gọn + đường dẫn + prompt khách hàng cung cấp thêm thông tin
3.8 | Chatbot sẽ hỗ trợ người dùng tìm kiếm tin tức theo những tiêu chí nào? (Ví dụ: Từ khóa, mã chứng khoán, ngành nghề,...) | Mã chứng khoán, tên công ty, ngành
3.9 | Độ dài? (ngắn gọn, chi tiết) | Ngắn gọn
3.10 | Có nhu cầu trích dẫn cụ thể tài liệu liên quan hay không? | Có trích dẫn
4. Yêu cầu về hiệu suất của hệ thống
4.1 | Tổng số lượng người dùng dự tính? | <10
4.2 | Có giới hạn số lượng câu hỏi của người dùng không? Nếu có thì mong muốn giới hạn như thế nào?
4.3 | Tốc độ phản hồi mong muốn là bao nhiêu? | 2-5 second từ lúc bắt đầu trả lời đến lúc kết thúc.
5. Các yêu cầu về triển khai dự án
5.1 | Thời gian hoàn thành dự án mong muốn | 1 tháng
5.2 | Cách thức đánh giá dự án | Demo thành công, GenAI heieur đc các câu hỏi free-form, và đưa ra câu trả lời chính xác
5.3 | Nội dung và cách thức bàn giao dự án
5.4 | Nhân sự có thể tham gia vào dự án để hỗ trợ Cloud Ace trong việc khảo sát, triển khai, kiểm thử và đánh giá dự án - Số lượng Application Developer, Data Engineer, Data Scientist, Data Analyst, ML Engineer, AI Engineer có thể tham gia vào dự án? | - 1 DS, 1 DE

## Chatbot Workflow (hidden)
Câu hỏi về tình hình thị trường:
Thị trường chứng khoán hôm nay thế nào
Cổ phiếu nào đang tăng mạnh nhất
Cổ phiếu nào tiềm năng
Lãi suất tăng ảnh hưởng thế nào đến thị trường chứng khoán
Dòng tiền đang chảy về đâu?
Khối ngoại hôm nay giao dịch gì?
Câu hỏi về cổ phiếu cụ thể
Cổ phiếu VNM có nên mua không?
Giá cổ phiếu FPT hiện tại là bao nhiêu?
Già đã nên bán FPT chưa?
Cho tôi các công ty có PE > 2
Tình hình kinh doanh của FPT thế nào?
MSN PE?
Hiệu suất của cổ phiếu PNJ trong 5 năm qua thế nào?
Giờ nên mua cổ phiếu nào?
Nên mua SSI hay VND?
Câu hỏi về dự đoán và phân tích
Hôm nay VNINDEX tăng hay giảm?
Phân tích kỹ thuật mã FPT
Phân tích cơ bản cổ phiếu FPT
Phân tích cơ bản cổ phiếu HPG giai đoạn 2021-2022
Tình hình kinh doanh của FPT như thế nào
Lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu VIC?
Rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng là gì
Xu hướng giá cổ phiếu VRE trong 6 tháng qua thế nào?
Phân tích mã FPT
P\B của SSI là gì?
Câu hỏi về chiến lược đầu tư:
Nên đầu tư vào ngành nào bây giờ?
Làm sao để đa dạng hóa danh mục đầu tư
Câu hỏi về tin tức và sự kiện
Có tin tức gì mới về cổ phiếu VCB không?
Sự kiện nào ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán tuần này?

## Testcases (hidden)
S/N | Item | Pass | Completed date | Customer's Agreement Date | Evidence | Bluecore Note | Cloud Ace Note
1 | Các khách hàng tên Phương mua đầu tiên tại cửa hàng nào? | Pass | 27/05/2024 | 2024-03-06 | Bluecore ¦ Testcases finalization
| Liệt kê tên và nơi mua hàng cuối cùng của các khách hàng tên Phương? |  |  |  | Bluecore ¦ Testcases finalization
| Liệt kê tên và nơi mua hàng nhiều nhất của các khách hàng tên Phương? |  |  |  | Bluecore ¦ Testcases finalization
2 | AOV trung bình của toàn bộ khách hàng là bao nhiêu? | Pass | 27/05/2024 | 2024-03-06 | Bluecore ¦ Testcases finalization
| Liệt kê tên và AOV trung bình của các khách hàng Phương là bao nhiêu? |  |  |  | Bluecore ¦ Testcases finalization
3 | Top 10 khách hàng có chi tiêu cao nhất từ trước đến giờ? Cho danh sách khách hàng kèm chi tiêu | Pass | 27/05/2024 | 2024-03-06 | Bluecore ¦ Testcases finalization
4 | Liệt kê tên và Số sản phẩm mua trung bình của các khách hàng Tuấn? | Pass | 27/05/2024 | 2024-03-06 | Bluecore ¦ Testcases finalization
5 | Các khách hàng có ngày sinh nhật trong tháng 5 năm 1999? | Pass | 27/05/2024 | 2024-03-06 | Bluecore ¦ Testcases finalization
| Tháng này có bao nhiêu khách hàng có ngày sinh nhật? |  |  |  | Bluecore ¦ Testcases finalization
6 | Danh sách các khách hàng đã 90 ngày chưa mua hàng? | Pass | 27/05/2024 | 2024-03-06 | Bluecore ¦ Testcases finalization
7 | Tháng này có bao nhiêu khách hàng mới? | Pass | 27/05/2024 | 2024-03-06 | Bluecore ¦ Testcases finalization
8 | Số lượng khách hàng mới vào tháng 03 năm 2024 so sánh với số lượng khách hàng mới tháng 03 năm 2023 | Pass | 27/05/2024 | 2024-03-06 | Bluecore ¦ Testcases finalization

## Q&A data (hidden)
# | Question | Answer
1

## Gantt Chart (hidden)
PROJECT TEMPLATE | [56 empty] | Starting of first week
-5
PROJECT TITLE |  | Stock Chatbot |  |  |  |  | COMPANY NAME | [6 empty] | Pinetree
PROJECT MANAGER | [6 empty] | START DATE
TECHNICAL LEAD | [6 empty] | END DATE
NUMBER | TASK TITLE |  | START DATE | DUE DATE | PCT OF TASK COMPLETE | DURATION | Stock Chatbot
|  | TASK OWNER |  |  |  |  | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10
[7 empty] | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F
[7 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2
Not exist phase/function 1! |  |  |  |  | Check Project detail! |  | WEEK 10 M: Extra Week
1
1
1
Not exist phase/function 2! |  |  |  |  | Check Project detail!
1
1
1
Not exist phase/function 2! |  |  |  |  | Check Project detail!
1
1
Not exist phase/function 2! |  |  |  |  | Check Project detail!
1
Not exist phase/function 2! |  |  |  |  | Check Project detail!
1
Not exist phase/function 2! |  |  |  |  | Check Project detail!
1
Not exist phase/function 2! |  |  |  |  | Check Project detail!
1
Not exist phase/function 2! |  |  |  |  | Check Project detail!
1
Not exist phase/function 2! |  |  |  |  | Check Project detail!
1
Not exist phase/function 2! |  |  |  |  | Check Project detail!
1

## For Google - SOW (hidden)
|  |  | 40 | 320
Item # | Priority | Category / task | Man days | Man hours | PIC (Cloud Ace) | Supporter (Cloud Ace) | PIC (Bluecore) | Supporter (Bluecore) | Start Date | End Date | Status | Cloud Ace Notes | Bluecore Notes | Reference
1 |  | Phân tích chi tiết dự án | 7.5 | 60
1.1 | High | Thống nhất POC scope, input, output của chatbot | 5 | 40 |  | Giai Phan | x |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Not Started | + Phân tích chi tiết SOW sau khi nhận data + Đánh giá dữ liệu đầu vào + Thống nhất dữ liệu đầu ra
1.2 | High | Thống nhất kiểm thử testcases | 2.5 | 20 |  | Giai Phan | x |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Not Started | + Thống nhất các testcases cho chatbot
2 |  | Preparation Google Cloud project | 1 | 8
2.1 | High | Chuẩn bị môi trường GCP | 1 | 8 |  | Giai Phan | x |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Not Started | + Tạo 1 projects mới để PoC nhằm dễ quản lý và đánh giá chi phí
3 |  | Development Chatbot | 18 | 144
3.1 |  | Chuẩn bị data input | 3 | 24
3.1.1 | High | Chuẩn bị data general về client | 3 | 24 |  | Giai Phan | x |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Not Started | + Dữ liệu bao gồm 2 Khách hàng độc lập dùng cho development and testing + 1 bảng dữ liệu Customer của client trên BigQuery cho development + 1 bảng dữ liệu Customer của client trên BigQuery cho testing + Dữ liệu không chứa nội dung nhạy cảm + Định nghĩa column description bằng tiếng Anh + Định nghĩa column name bằng tiếng Anh (Ví dụ: Column_Name_A)
3.2 |  | Xây dựng core Chatbot | 15 | 120
3.2.1 | High | Triển khai chatbot truy vấn dữ liệu | 5 | 40 |  | Giai Phan | x |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Not Started | + Model dùng để rút trích kết quả từ dữ liệu customer
3.2.2 | High | Triển khai chatbot diễn giải kết quả truy vấn | 3 | 24 |  | Giai Phan | x |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Not Started | + Model dùng để diễn giải kết quả thu được từ model trước đó
3.2.3 | High | Triển khai chatbot điều khiển luồng xử lý (agent) | 4 | 32 |  | Giai Phan | x |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Not Started | + Model dùng để điều hướng các hành động như: vẽ chart, dùng hàm math, thư viện python, bắt các lỗi
3.2.4 | High | Thử nghiệm chatbot trên Jupyter notebook (Vertex AI Workbench) | 3 | 24 |  | Giai Phan | x |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Not Started | + Triển khai chatbot trên môi trường Jupyter notebook của Vertex AI Workbench
4 |  | Testing | 8.5 | 68
4.1 | High | Kiểm thử các testcases | 4.5 | 36 |  | Giai Phan | x |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Not Started | + Kiểm thử testcases với các desired input/output + Đánh giá performance
4.1 | High | Enhance chatbot dựa trên các feedback | 4 | 32 |  | Giai Phan | x |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Not Started | + Cải thiện các tính năng của chatbot (nếu cần thiết)
5 |  | Quản lý dự án | 5 | 40
5.1 | High | Project Management & Review tasks | 5 | 40 |  | Giai Phan | x |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Not Started | + Theo dõi tiến độ và quản lý dự án